## 17 Stycznia
Nr. POIS.01.05.00-00-0029/19 Tytuł: "Modernizacja systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. w celu ograniczenia strat przesyłu i dystrybucji ciepła.”
Planowana data rozpoczęcia robót budowlanych |  | 01.09.2022r
Planowana data zakończenia robót budowlanych |  | 30.05.2023r
Planowana data zakończenia sporządzenia dokumentacji odbiorowej i powykonawczej - nie wcześniej niż: |  | 30.06.2023r
lp | Nazwa zadania |  | Rok 2022 | [11 empty] | Rok 2023
min. 10%
1 | Przebudowa i modernizacja kanałowych niskoparametrowych sieci cieplnych na wysokoparametrowe preizolowane wraz z przyłączami oraz indywidualnymi węzłami cieplnymi: a) Węzeł grupowy przy ul. 17 Stycznia 60A, budowa przyłacza cieplnego w technologii rur preizolowanych - 1 szt, długość ok. L=32mb, budowa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych - 2 szt b) Modernizacja węzła indywidualnego przy ul. Sienkiewicza 13A, budowa indywidualnego kompaktowego węzła cieplnego - 1 szt |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | IV
1.1 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Węzeł grupowy przy ul. 17 Stycznia 60A, budowa przyłacza cieplnego w technologii rur preizolowanych - 1 szt, długość ok. L=32mb, budowa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych - 2 szt
1.2 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Modernizacja węzła indywidualnego przy ul. Sienkiewicza 13A, budowa indywidualnego kompaktowego węzła cieplnego - 1 szt
1.3 | Przyłącze ciepłownicze do budynku przy ul. | Kraszewskiego 8A
1.4.1 | Adaptacja budowlana pomieszczenia technicznego węzła cieplnego: | 17 Stycznia 60A
1.4.2 | Adaptacja budowlana pomieszczenia technicznego węzła cieplnego: | Kraszewskiego 8A
1.4.3 | Adaptacja budowlana pomieszczenia technicznego węzła cieplnego: | Sienkiewicza 13A
1.5.1 | Montaż kompaktowego węzła cieplnego wraz z podłaczeniam do przyłacza i instalacji wewnętrznych, montaż instalacji elektrycznej | 17 Stycznia 60A
1.5.2 | Montaż kompaktowego węzła cieplnego wraz z podłaczeniam do przyłacza i instalacjiwewnętrznych, montaż instalacji elektrycznej | Kraszewskiego 8A
1.5.3 | Montaż kompaktowego węzła cieplnego wraz z podłaczeniam do przyłacza i instalacjiwewnętrznych, montaż instalacji elektrycznej | Sienkiewicza 13A
Razem: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ogółem: |  |  | 0